Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установленных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |  |  |
| 1. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Иссадское сельское поселение на 2016-2018 годы" |
| "Создание общих условий для развития предпринимательской деятельности" | Реализованы мероприятия для развития предпринимательской деятельности | Целевые показатели не достигнуты | 5,0 | 0 | Малоэффективна | Требует существенной доработки |
| 2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение" |
| "Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма" | Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Целевые показатели достигнуты | 174,9 | 174,9 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское сельское поселение» |
| Обеспечение деятельности бюджетных учреждений для выполнения муниципального задания | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, достигнуты показатели повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 59 | Целевые показатели достигнуты | 3261,1 | 2730,4 | Средний уровень эффективности |  |
| Реализация развития культурно-массовых мероприятий | Реализованы мероприятия по охране и развитию народной культуры и самодеятельного творчества | Целевые показатели достигнуты | 120,0 | 120,0 |  |  |
| Сохранение, поддержка и развитие объектов культуры МО Иссадское сельское поселение, совершенствование материально-технической базы | Реализованы мероприятия по приобретению музыкальной аппаратуры. Мероприятия по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта здания ДК не реализованы по вине подрядчика | Целевые показатели достигнуты | 2798,2 | 429,5 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы» |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории: Набережная д. Иссад, мкр. Центральный | Целевые показатели достигнуты | 10000,00 | 10000,00 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение" |
| Мероприятия по землеустройству | Реализованы мероприятия по формированию земельных участков для муниципальных нужд | Целевые показатели достигнуты | 119,4 | 119,4 | Высокий уровень эффективности |  |
| Содержание муниципального имущества | Реализованы мероприятия по содержанию имущества |  | 68,0 | 67,1 |  |  |
| Реализация прав на муниципальное имущество | Реализованы мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество, рыночная оценка арендной платы и стоимости продажи |  | 42,3 | 42,3 |  |  |
| 6. Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение " |
| Развитие частей территорий сельских населенных пунктов | Реализованы мероприятия по устройству пожарных подъездов и ремонту уличного освещения | Целевые показатели достигнуты | 807,8 | 807,8 | Высокий уровень эффективности |  |
| Развитие частей территории административного центра д. Иссад | Реализованы мероприятия по благоустройству сквера д. Иссад, мкр. Центральный |  | 1172,1 | 1172,1 |  |  |
| Благоустройство территории | Реализованы мероприятия по санитарной очистке территорий, уличному освещению, праздничному оформлению территорий |  | 1020,0 | 942,0 |  |  |
| Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Реализованы мероприятия по проведению субботников |  | 15,0 | 7,1 |  |  |
| Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Иссадского сельского поселения | Реализованы мероприятия по устройству |  | 158,1 | 158,1 |  |  |
| 7. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение " |
| Развитие безопасности дорожного движения | Реализованы мероприятия: приобретение дорожных знаков; расчистка дорог и тротуаров от снега; грейдирование дорог; замена светильников на энергосберегающие для освещения улично-дорожной сети, оплата уличного освещения | Целевые показатели достигнуты | 3334,4 | 3036,4 | Средний уровень эффективности |  |
| 8. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение" |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | Платные образовательные услуги | Целевые показатели достигнуты | 50,0 | 16,8 | Средний уровень эффективности | Требует доработки |
| 9. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение» |
| Сохранение и развитие дорог общего пользования | Сохранение и развитие дорог общего пользования | Целевые показатели достигнуты | 350,6 | 123,1 | Малоэффективная | Требует существенной доработки |
| 10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение" |
| Профилактика противодействию терроризма | Изготовление наглядной агитации | Целевые показатели достигнуты | 3,0 | 2,4 | Высокий уровень эффективности |  |
| Мероприятия по повышению безопасности населения | Спил аварийных деревьев; Изготовление и установка информационных табличек; Разработка проектной и рабочей документации по созданию муниципальной системы оповещения населения |  | 168,0 | 167,6 |  |  |
| Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности | Изготовление наглядной агитации |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| 11. Муниципальная программа " Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района " |
| Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекс | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Целевые показатели достигнуты | 42,0 | 42,0 | Удовлетворительная эффективность |  |
| Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов | Замена и ремонт фонарей уличного освещения | Целевые показатели достигнуты | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Газификации на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение | Мероприятия по техническому присоединению общественной бани к сети газоснабжения | Целевые показатели достигнуты | 122,1 | 30,5 |  |  |
| 12. Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны труда в администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" |
| Развитие системы обучения охране труда в Иссадском сельском поселении | Мероприятия не выполнены | Целевые показатели не достигнуты | 2,5 | 0 | Малоэффективна | Требует более тщательного планирования мероприятий |
| Создание здоровых и безопасных условий охраны труда работников | Мероприятия по мед. Осмотрам, проведение специальной оценки труда | Целевые показатели достигнуты | 50 | 14,8 |  |  |
| 13. Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Мероприятия е реализованы | Целевые показатели не достигнуты | 5,0 | 0 | Малоэффективна | Целесообразна в связи с социальной значимостью. Требует существенной доработки. |
| 14. Муниципальная программа "Содействие в обеспечении жильем граждан на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение" |
| Снос аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение | Мероприятия не запланированы | - | 0 | 0 | - | - |

Главный бухгалтер                                             Степанова И.А.