Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ |  | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |  |  |
| 1. Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Целевые показатели достигнуты | 161,6 | 161,6 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2. Муниципальная программа "Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным ценностям" | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную деятельность | Целевые показатели достигнуты | 3259,2 | 3158,7 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | Реализованы мероприятия по охранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества | Целевые показатели достигнуты | 106,0 | 106,0 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3. Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Повышение энергетической эффективности" | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Целевые показатели достигнуты | 7099,4 | 7099,0 | Запланированный уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Земельные отношения" | Реализованы мероприятия по межеванию земельных участков, выполнению кадастровых работ | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме | 41,8 | 20,0 | Средний уровень эффективности | Рекомендуется изменить целевые показатели и индикаторы, а также мероприятия, направленные на их достижения |
| Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" | Услуги по оценке и тех. инвентар., содержание муниципального имущества | Целевые показатели достигнуты | 728,5 | 595,1 | Запланированный уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5. Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Устойчивое общественное развитие территорий сельских населенных пунктов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 годы» | Реализованы мероприятия по ремонту дорог,обустройству детской площадки д. Иссад, мкр. ЛТЦ4, | Целевые показатели достигнуты | 754,1 | 750,5 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 2. "Благоустройство территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 годы" | Реализованы мероприятия по ремонту дороги, обустройству парковки и уличного освещения | Целевые показатели достигнуты | 1278,4 | 1278,4 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 3. «Устойчивое общественное развитие части территорий административного центра МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2020 года» | Реализованы мероприятия по уборке территорий, ремонту площадок ТБО | Целевые показатели достигнуты | 1290,8 | 1129,8 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие безопасности дорожного движения" | Реализованы мероприятия по расчистке снега, грейдированию дорог | Целевые показатели достигнуты частично | 940,9 | 185,1 | Запланированный уровень эффективности | целесообразна к финансированию, но требует корректировки показателей эффективности |
| 7. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов | Целевые показатели достигнуты | 45,7 | 45,7 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8. Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие дорог общего пользования" | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, проведение экспертных мероприятий | Целевые показатели достигнуты | 3870,8 | 3222,1 | Запланированный уровень эффективности | целесообразна к финансированию |
| 9. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Профилактика терроризма и экстремизма" | Мероприятия по изготовлению информационных листовок | Целевые показатели достигнуты | 5 | 4,7 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 2. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС" | Мероприятия по изготовлению и установке информационных табличек | Целевые показатели достигнуты | 64,6 | 63,4 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселение" | Обслуживание пож. сигнал. и видеонаблюдения, изгот.наглядн. агитации, обустройство пож.подъезда | Целевые показатели достигнуты | 82,5 | 80,8 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Энергетика муниципального образования Иссадское сельское поселение» | Мероприятия по актуализации схемы водоснабжения, замена ГРП шкаф ГМГО-3 | Целевые показатели достигнуты | 225,8 | 225,8 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение» | Мероприятия по ремонту уличного освещения и замене фонарей на энергосберегающие | Целевые показатели достигнуты | 320,0 | 320,2 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3. Подпрограмма «Газификация на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение» | Мероприятия по актуализации схемы газоснабжения не выполнены | Целевые показатели не достигнуты | 126,0 | 0 | Запланированный уровень эффективности | Не вышел срок |
| 12. Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны труда в администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие системы обучения охране труда в Иссадском сельском поселении" | Мероприятия по обучению специалистов, по прохождению медицинских осмотров, оценка рисков | Целевые показатели достигнуты | 48,1 | 48,1 | Высокий уровень эффективности | эффективна, целесообразна к финансированию |
| 13.Муниципальная программа "Содействие в обеспечении жильем граждан на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение" | Приобретения квартир в муниципальную собственность | Целевые показатели достигнуты | 11291,6 | 11171,6 | Высокий уровень эффективности | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  |  |  | 31770,9 | 29696,6 |  |  |