Администрация

муниципального образования

Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

от _________ 2026года                                                                              №____

д.Иссад О внесении изменений в постановление от 19 ноября 2020 г. № 200«Об утверждении муниципальной программы«Управление муниципальнымимуществоми земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, постановлением администрации от 20 октября 2021 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 19 ноября 2020 г. № 200 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение» (с изменениями от 28.12.2021 г. № 206, от 27.12.2023 № 248, №260 от 04.12.2024 г., от 25.08.2025 г №158)

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»

1.2. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении» читать в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании «Волховские огни»и размещению на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                       Н.Б. Васильева

Приложение № 1 к постановлению

администрации МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 19 ноября 2020 г. № 200

( в редакции от2026 г. №___)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»

д. Иссад

## ПАСПОРТ

муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2028 годы |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района ленинградской области |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района ленинградской области |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности МО Иссадское сельское поселение, обеспечение решения задач в социально-экономической сфере деятельности, стоящих перед органом местного самоуправления администрацией МО Иссадское сельское поселение |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -повышение поступлений средств по доходным источникам бюджета; - постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное и вымороченное имущество; - проведение рыночной оценки; - осуществление расходов, связанных с управлением муниципальным имуществом; - выполнение обязательств по уплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей; - оптимизация использования земельных ресурсов; |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Оформление права собственности МО Иссадское сельское поселение на бесхозяйное и вымороченное имущество. 2. Получение технической документации, кадастровых паспортов и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости. 3. Получение отчетов о рыночной стоимости права на заключение договора аренды (начальной цены арендной платы) имущества в целях предоставления его в аренду. 4. Получение отчетов о рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности. 5. Проведение ремонта муниципального имущества. 6. Выполнение обязательств по компенсации затрат на коммунальные услуги по пустующим помещениям, находящимся в муниципальной собственности. 7. Выполнение обязательств по уплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей. 8. Получение кадастровых паспортов на земельные участки под объектами муниципальной собственности. 9. Проведение экспертизы, и технического обследования муниципального имущества |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации (тыс. руб.) | Год | Сумма | МБ | ОБ | РБ |
|  | 2021-2023 | 938,7 | 938,7 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 300,3 | 300,3 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 252,9 | 252,9 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 2041,9 | 2041,9 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по землеустройству" | 2021-23 | 481,6 | 481,6 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 135,2 | 135,1 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 124,7 | 124,7 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 921,5 | 921,5 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание муниципального имущества" | 2021-23 | 322,3 | 322,3 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 85,1 | 85,1 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 112,2 | 112,2 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | 769,6 | 769,6 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация прав на муниципальное имущество" | 2021-23 | 134,8 | 134,8 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 350,8 | 350,8 |  |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели МП, - всего, в том числе по годам реализации | Не предусмотрены |  |  |  |  |

I. Общая характеристика, основные и проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Уровень развития имущественно-земельных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики Иссадского сельского поселенияи возможность ее стабильного развития в рыночных условиях.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения, является важной стратегической целью проведения политики Иссадского сельского поселения в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения.

К объектам муниципальной собственности Иссадского сельского поселения относятся:

- недвижимое имущество (здания, строения, сооружения или объекты незавершенного строительства, земельные участки, жилые и нежилые помещения и иные прочно связанные с землей объекты, перемещение которых невозможно без соразмерного ущерба их назначению, либо иное имущество, отнесенное федеральным законом к объектам недвижимости);

- движимое имущество, иное не относящееся к недвижимости имущество, особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетными и казенными муниципальными учреждениями;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат сельскому поселению.

По состоянию на 01.01.2024 в собственности Иссадского сельского поселения находятся 113 объекта недвижимости, а так же15 земельных участков.

По состоянию на 01.01.2024 на территории Иссадского сельского поселения действует 2 муниципальных бюджетных учреждения.

Перед администрацией МО Иссадское сельское поселение стоит задача обеспечения государственной регистрации права собственности Иссадского сельского поселения на все недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Мероприятия по государственной регистрации права собственности Иссадского сельского поселения на объекты недвижимого имущества осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Реализация указанной задачи позволит к концу 2026 года за счет средств бюджета Иссадского сельского поселения зарегистрировать право собственности муниципального образования на 100 % объектов от объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности.

Также одной из важнейших проблем муниципального образования является наличие на территории сельского поселения брошенных и бесхозяйных объектов недвижимости, включая не только здания и сооружения, но и объекты социальной инфраструктуры (теплосети, электросети и т. п.). Первоочередная задача муниципального образования - выявление таких объектов с последующим их оформлением в муниципальную собственность. Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муниципальной собственности на указанные объекты необходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление технических планов и кадастровых паспортов.

Мероприятия по приобретению бесхозяйного имущества в собственность МО Иссадское сельское поселение позволят не только обеспечить надлежащее и безопасное функционирование объектов, но и вовлечь их в оборот, тем самым пополняя доходную часть бюджета.

Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества является одной из важных задач муниципального образования.

В целях оптимизации управления муниципальным имуществом и увеличения поступлений в бюджет муниципального образования проводятся мероприятия по определению рыночной стоимости объектов недвижимости и иного имущества, находящегося в собственности Иссадского сельского поселения, а также по определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды (начальной цены арендной платы) имущества в целях предоставления его в аренду.

Реализация программных мероприятий по внедрению информационной системы и программного обеспечения учета земель будет способствовать социально-экономическому развитию Иссадского сельского поселения и созданию актуальной информационной базы о земельных участках на территории Иссадского сельского поселения.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы

Целью Программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Иссадского сельского поселения, для обеспечения решения задач в социально-экономической сфере деятельности, стоящих перед органом местного самоуправления администрацией МО Иссадское сельское поселение.

Задачами Программы являются:

- повышение поступлений средств по доходным источникам бюджета;

- постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество;

- проведение рыночной оценки;

- осуществление расходов, связанных с управлением муниципальным имуществом;

- выполнение обязательств по уплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей;

## - оптимизация использования земельных ресурсов;

## - обеспечение информационного взаимодействия с органом кадастрового учета и регистрации прав, создание базы данных земельных участков на территории Иссадского сельского поселения.

Достижение поставленной цели приведет к формированию структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение администрацией МО Иссадское сельское поселение возложенных на нее функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета сельского поселения и снизить расходы сельского бюджета на содержание имущества.

3. Структурные элементы муниципальной программы

3.1. Решение задачи муниципальной «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Иссадском сельском поселении»обеспечивается в рамках следующих структурных элементов:

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству»

- Формирование земельных участков для муниципальных нужд

Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества»

- Расходы, связанные с управлением содержанием муниципальной собственности

Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное имущество»

- Постановка на государственный кадастровый учет,государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество, проведение рыночной оценки арендной платы, стоимости имущества.

4. Приложение к муниципальной программе

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях (Приложение №1);

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы (Приложение №2);

- План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»(Приложение №3);

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении» (Приложение №4)

- Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (Приложение №5)

- Отчет о реализации муниципальной программы (Приложение №6)

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год базовый | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доходы от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Плановое значение | Тыс. руб | Х | 418,4 | 375,6 | 429,9 | 504,3 | 543,1 | 585,7 |
|  |  | Фактическое значение |  |  | 424,9 | 413,7 | х | х | х |  |

Приложение № 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доходы от аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Тыс.руб | ежегодно | Краткая справка по доходам за отчетный год | до 15 февраля ежегодно | Король А.П. |  |

Приложение № 3

План

реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2) | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021-2023 год | 938,7 | 0 | 0 | 938,7 | 0 |
|  |  | 2024 год | 300,3 | 0 | 0 | 300,3 | 0 |
|  |  | 2025 год | 252,9 | 0 | 0 | 252,9 | 0 |
|  |  | 2026 год | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  | 2027 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
|  |  | 2028 год | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| ИТОГО |  | 2021-2028 гг. | 2041,9 | 0 | 0 | 2041,9 | 0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021-2023 год | 481,6 | 0 | 0 | 481,6 | 0 |
|  |  | 2024 год | 135,2 | 0 | 0 | 135,2 | 0 |
|  |  | 2025 год | 124,7 | 0 | 0 | 124,7 | 0 |
|  |  | 2026 год | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
|  |  | 2027 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  | 2028 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| ИТОГО |  | 2021-2028гг. | 921,5 | 0 | 0 | 921,5 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021-2023 год | 322,3 | 0 | 0 | 322,3 | 0 |
|  |  | 2024 год | 85,1 | 0 | 0 | 85,1 | 0 |
|  |  | 2025 год | 112,2 | 0 | 0 | 112,2 | 0 |
|  |  | 2026 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2028 год | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| ИТОГО |  | 2021-2028 гг. | 769,6 | 0 | 0 | 769,6 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное имущество» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021-2023 год | 134,8 | 0 | 0 | 134,8 | 0 |
|  |  | 2024 год | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
|  |  | 2025 год | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 |
|  |  | 2026 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  | 2027 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  | 2028 год | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| ИТОГО |  | 2021-2027 гг. | 350,8 | 0 | 0 | 350,8 | 0 |

Приложение № 4

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении»

(очередной финансовый год)

| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник 1) | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации 2) | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на очередной финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Иссадском сельском поселении» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | X | 2021 | 2028 | 2041,9 | 150,0 | Король А.П. |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |  | 2021 | 2028 | 921,5 | 80,0 | Коновалова А.А. |
| 1.1 | Формирование земельных участков для муниципальных нужд |  |  | 2021 | 2028 | 921,5 | 80,0 | Коновалова А.А. |
| 1.1.1 | Межевые планы, схемы расположения земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения |  |  | 2021 | 2024 | 195,4 | 0 |  |
| 1.1.2 | Определение рыночной стоимости земельных участков |  |  | 2021 | 2024 | 6,0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Межевые планы, топографические съемки, схемы расположения земельных участков |  |  | 2021 | 2027 | 554,5 | 178,0 |  |
| 1.1.4 | Межевые планы, схемы расположения земельных участков под пожарными водоемами |  |  | 2024 | 2024 | 96,0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений |  |  | 2021 | 2021 | 186,0 | 0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области |  | 2021 | 2028 | 769,6 | 50,0 | Коновалова А.А. |
| 2.1. | Ремонт и содержание муниципального имущества | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |  | 2021 | 2027 | 589,6 | 82,2 | Коновалова А.А. |
| 2.1.1. | Коммунальные услуги ТЦ (теплоэнергия, электроэнергии) |  |  | 2021 | 2027 | 383,3 | 82,2 |  |
| 2.1.2 | Текущий ремонт, техническое обслуживание содержание муниципального имущества |  |  | 2021 | 2027 | 206,3 | 0 |  |
| 2.1.3 | Оплата членских взносов |  |  | 2021 | 2025 | 30,0 | 0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное имущество» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |  | 2021 | 2027 | 350,8 | 20,0 | Коновалова А.А. |
| 3.1. | Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество, рыночная оценка арендной платы и стоимости продажи |  |  | 2021 | 2027 | 339,8 | 25,0 | Коновалова А.А. |
| 3.1.1 | Рыночная оценка арендной платы и стоимости продажи, техническая экспертиза движимого (недвижимого) имущества |  |  | 2021 | 2024 | 78,5 | 0 |  |
| 3.1.2 | Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав собственности на недвижимое имущество |  |  | 2021 | 2027 | 162,3 | 25,0 |  |
| 3.1.3 | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 2023 | 2024 | 99,0 | 0 |  |

Приложение 5

Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 2) | Годы реализации | Фактическое финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021 год | 489,4 | 0 | 0 | 489,4 | 0 |
|  |  | 2022 год | 228,7 | 0 | 0 | 228,7 | 0 |
|  |  | 2023 год | 220,5 | 0 | 0 | 220,5 | 0 |
|  |  | 2024 год | 300,3 | 0 | 0 | 300,3 | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2021-2026 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по землеустройству» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021 | 290,2 | 0 | 0 | 290,2 | 0 |
|  |  | 2022 год | 119,4 | 0 | 0 | 119,4 | 0 |
|  |  | 2023 год | 72,0 | 0 | 0 | 72,0 | 0 |
|  |  | 2024 год | 135,1 | 0 | 0 | 135,1 | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2021-2026 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального имущества» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021 год | 173,7 | 0 | 0 | 173,7 | 0 |
|  |  | 2022 год | 67,1 | 0 | 0 | 67,1 | 0 |
|  |  | 2023 год | 81,5 | 0 | 0 | 81,5 | 0 |
|  |  | 2024 год | 85,1 | 0 | 0 | 85,1 | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2021-2026 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация прав на муниципальное имущество» | Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | 2021 | 25,5 | 0 | 0 | 25,5 | 0 |
|  |  | 2022 год | 42,3 | 0 | 0 | 42,3 | 0 |
|  |  | 2023 год | 67,0 | 0 | 0 | 67,0 | 0 |
|  |  | 2024 год | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 2021-2026 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

Отчет

о реализации муниципальной программы (1)

Наименование муниципальной программы: ______________________________

Отчетный период: январь - _______________ 20... года

Ответственный исполнитель: ___________________________________________

| N | Наименование основного мероприятия, проекта, мероприятия основного мероприятия, мероприятия проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  |  |  |  | Финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | Проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________

(1) Отчет заполняется в соответствии с пунктом 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их формирования и реализации.

Графы 3-7 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с постановлением об утверждении муниципальной программы, действующим на отчетную дату. В случаях, установленных абзацем третьим пункта 4.13 Порядка, графы заполняются в соответствии с утвержденным сводным детальным планом-графиком реализации муниципальной программы.

В графах 8 - 12 (Финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 13 - 17 (Фактическое исполнение) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации мероприятий муниципальной программы за счет остатков прошлых лет, соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 7 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 13 - 17 указывается фактическое исполнение за счет средств остатка. Графы 8 - 12 не заполняются.

Графа 18 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех мероприятий муниципальной программы с учетом ожидаемых результатов реализации мероприятий, предусмотренных сводным детальным планом реализации муниципальной  программы.

Графа 19 (Оценка выполнения) заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 19 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.

Мероприятия, носящие заявительный характер (например, обращение за получением справки), считаются выполненными при достижении менее 95% запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей муниципальных услуг, а запланированные муниципальные услуги предоставлены всем обратившимся и имеющим право на получение этих муниципальных услуг. В этом случае в графе 19 указывает